**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2015 году Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Кировской**

**области от 21.09.2015 № 61/615**

В 2015 году в рамках «дорожной карты» было реализовано 28 мероприятий. Все показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренные «дорожной картой» в 2015 году, выполнены.

**Сведения о достижении в 2015 году показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| Порядковый номерпо постановлению № 61/615 | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единиц измерения | Значение показателя | Уровень достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 3 | Удельный вес существующих объектов социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 48 | 75 | 156 |
| 4 | Удельный вес объектов социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, образования, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта) и в том числе имеются: | – | – | – |  |
| 4.1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 2,3 | 3 | 130 |
| 4.2 | Сменные кресла-коляски | % | 11,4 | 11,4 | 100 |
| 4.3 | Адаптированные лифты | % | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 4.4 | Поручни | % | 37,3 | 37,3 | 100 |
| 4.5 | Пандусы | % | 37,3 | 38 | 101 |
| 4.6 | Подъёмные платформы (аппарели) | % | 0,6 | 0,7 | 116 |
| 4.7 | Раздвижные двери | % | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 4.8 | Доступные входные группы | % | 28,5 | 30 | 105 |
| 4.9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 10,5 | 11 | 104 |
| 4.10 | Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 22,5 | 22,5 | 100 |
| 5 | Удельный вес объектов социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, образования, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  | % | 28,8 | 30 | 104 |
| 6 | Удельный вес объектов социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, образования с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учётом ограничений их жизнедеятельности | % | 9,4 | 9,4 | 100 |
| 7 | Удельный вес объектов социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 8,7 | 8,7 | 100 |
| 8 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) | % | 44 | 78,0 | 177 |
| 9 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) | % | 52 | 89,6 | 172 |
| 10 | Количество услуг, предоставляемых в организациях социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | услуг | 117 | 125 | 107 |
| 11 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов при предоставлении услуг в полустационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в полустационарной форме социального обслуживания | % | 33,4 | 59 | 176 |
| 12 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов при предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания | % | 52 | 89,5 | 172 |
| 13 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении услуг в полустационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в полустационарной форме социального обслуживания  | % | 57,7 | 81,8 | 141,8 |
| 14 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении услуг в стационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания  | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, от общей численности инвалидов, обратившихся в организации социального обслуживания | % | 18,1 | 18,2 | 100,5 |
| 16 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению в организациях социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, государственной службе занятости населения и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества сотрудников организаций социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственной службы занятости населения, предоставляющих услуги населению  | % | 12 | 54 | 450 |
| 17 | Доля работников организаций социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственной службы занятости населения, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников организаций социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственной службы занятости населения, предоставляющих услуги населению | % | 3,4 | 4,3 | 126 |
| 18 | Удельный вес объектов социальной защиты и социального обслуживания, государственной службы занятости населения, имеющих утверждённые паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества объектов социальной защиты и социального обслуживания, государственной службы занятости населения, предназначенных для предоставления услуг населению | % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных (условно доступных) для инвалидов в общей численности объектов органов службы занятости | % | 50 | 50 | 100 |
| 20 | Доля численности трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в организации государственной службы занятости населения | % | 23,8 | 28,8 | 121 |
| 21 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения г. Кирова, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров | % | 10,9 | 11,9 | 109 |
| 22 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими учениками (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 36,2 | 36,2 | 100 |
| 23 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 24 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | % | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 25 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 20,6 | 20,6 | 100 |
| 26 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 10 | 10 | 100 |
| 27 | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество обучающихся инвалидов (10 человек) | % | 18 | 18 | 100 |
| 28 | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 4,1 | 4,1 | 100 |
| 29 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 10 | 10 | 100 |
| 30 | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | % | 4 | 4 | 100 |
| 31 | Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 90 | 98 | 108 |
| 32 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов | % | 3,7 | 4,7 | 127 |
| 33 | Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек | % | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 34 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для слабовидящих и инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объёма библиотечного фонда | % | 1,15 | 1,15 | 100 |
| 35 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | 0,08 | 0,08 | 100 |
| 36 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве экспозиций | % | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 37 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями здоровья (зрения и слуха) и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | 0,1 | 0,1 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализованных в 2015 году для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

| Порядковый номерпо постановлению № 61/615 | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Результат реализации мероприятия (краткое описание), его влияние на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1.1 | Подготовка проекта закона Кировской области о внесении изменений в отдельные законы Кировской области  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | министерство социального развития Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | Законом Кировской области от 27.11.2015 № 596-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области» внесены изменения в 13 законов Кировской области в сфере культуры, содействия занятости населения, социального обслуживания, образования, спорта, здравоохранения, транспорта, градостроительной деятельности и предоставления государственных услуг, взаимоувязанные с нормами Федерального законаот 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 1.2 | Подготовка проектов постановлений Правительства Кировской области о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг, включающих положения об обеспечении условий доступности для инвалидов в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | органы исполнительной власти Кировской области, оказывающие государственные услуги населению | За 2015 год удельный вес административных регламентов предоставления государственных услуг, в которые уже внесены изменения, составляет 0,8%, находятся на согласовании – 31,3%, в стадии разработки – 67,9%. Всего будет внесено изменений в 134 административных регламентов предоставления государственных услуг в 18 органах исполнительной власти Кировской области |
| 1.3 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» в части уточнения в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области мероприятий в целях соблюдения прав инвалидов и условий доступности для них объектов и услуг | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/903 внесены изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области, утвержденные постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, в части обеспечения доступности и удовлетворения потребности в беспрепятственном передвижении инвалидов и маломобильных групп населения на территории Кировской области при планировке и застройке населенных пунктов, формировании жилых и рекреационных зон, разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов |
| 1.4 | Изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | министерство социального развития Кировской области | Проведён социологический опрос «О доступности окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области», в котором приняло участие 7605 человека с ограниченными возможностями здоровья из 56 учреждений социального обслуживания населения Кировской области. При анализе установлено, что 79% респондентов (от количества опрошенных) удовлетворены уровнем доступности приоритетных объектов |
| 1.5 | Изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов  | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | министерство социального развития Кировской области | Проведён социологический опрос «Об отношении населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области», в котором приняло участие 7982 человека с ограниченными возможностями здоровья из 57 учреждений социального обслуживания населения Кировской области. В результате установлено, что 78% респондентов (от количества опрошенных) оценивают отношение населения к проблемам инвалидов положительно. |
| 1.6 | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры Кировской области | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | органы исполнительной власти Кировской области, на балансе которых находятся объекты социальной инфраструктуры | По состоянию на 01.01.2016 анкетировано - 1251 объектов, паспортизировано - 1098 объекта |
| 1.7 | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры Кировской области | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | органы исполнительной власти Кировской области, на балансе которых находятся объекты социальной инфраструктуры | По состоянию на 01.01.2016 на портале «Доступная среда» Кировской области, разработанной на базе региональной Геоинформационной системы, содержится информация о 747 приоритетных объектах социальной инфраструктуры. |
| 1.8 | Определение порядка предоставления услуг в сфере занятости населения инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить к их нуждам (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласованного с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Приказом управления государственной службы занятости населения Кировской области от 19.11.2015 № 283 определен порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере занятости населения, в том числе на объектах, которые невозможно полностью приспособить к их нуждам (до их реконструкции или капитального ремонта) и оказания им при этом необходимой помощи. Кировскими областными государственными казенными учреждениями центрами занятости населения изданы приказы, определяющие порядок предоставления услуг в сфере занятости населения инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, с учетом степени доступности зданий, которые согласованы с общественным объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа. |
| 1.9 | Мониторинг качества предоставления государственных услуг | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы» | министерство информационных технологий и связи Кировской области | В отчетном периоде единая региональная информационная система поддержки деятельности МФЦ интегрирована с ИАС МКГУ, что позволило гражданам оценить качество предоставленной услуги посредством: участия в СМС-опросе, использования терминальных устройств, на сайте «Ваш контроль». |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями** |
| 2.1 | Оборудование вновь открываемых территориальных отделов КОГАУ «Многофункциональный центр» необходимыми приспособлениями для инвалидов, в том числе дублирование зрительной информации, а также надписей, знаков и иной графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | министерство информационных технологий и связи Кировской области | Территориальные отделы КОГАУ «Многофункциональный центр» оснащены необходимыми приспособлениями для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.12 | Обновление автобусного и троллейбусного парка, в том числе приобретение транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы» | министерство транспорта Кировской области | В 2015 году в рамках данного мероприятия автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения, не приобретались. Но в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845, муниципальным образованием «Город Киров» приобретено 3 низкопольных автобусов среднего класса для перевозки маломобильных групп населения |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 3.1 | Выездное обслуживание с помощью мобильного офиса КОГАУ «Многофункциональный центр» заявителя-инвалида по месту жительства либо в медицинской организации, в которой он находится  | постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | министерство информационных технологий и связи Кировской области | В отчетном периоде организовано выездное обслуживание к заявителю. Перечень категорий граждан, для которых организация выезда сотрудника МФЦ осуществляется бесплатно, установлен постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2014 № 273/504 |
| 3.2 | Организация оn-line записи на прием в КОГАУ «Многофункциональный центр» | постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | министерство информационных технологий и связи Кировской области | В 2015 году организована возможность оn-line записи на прием в центры «Мои Документы» через официальный сайт «Моидокументы43.рф» в системе управления электронной очереди |
| 3.3 | Организация обучения населения, в том числе инвалидов, компьютерной грамотности  | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы» | министерство информационных технологий и связи Кировской области | В 2015 г действовало 18 образовательных площадок на базе центров «Мои Документы», всего обучено компьютерной грамотности 25831 человек, в том числе инвалидов |
| 3.7 | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в электронном виде посредством Интерактивного портала службы занятости населения Кировской области | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | управление государственной службы занятости населения Кировской области | В 2015 году 3894 гражданам предоставлены государственные услуги в сфере занятости населения в электронном виде посредством Интерактивного портала службы занятости населения Кировской области. |
| 3.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | управление государственной службы занятости населения Кировской области  | В рамках реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2015 году оборудовано 151 рабочее место для трудоустройства инвалидов. На созданные рабочие места трудоустроено 166 инвалидов, из них 125 инвалидов 3 группы, 37 инвалидов 2 группы, 4 инвалида 1 группы. |
| 3.9 | Организация ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Проведено 45 специализированных ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов, по итогам которых нашли работу 172 инвалида  |
| 3.10 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в том числе инвалидов, включая обучение в другой местности | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Проходили профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (далее – профессиональное обучение) 3049 безработных граждан, в том числе 69 инвалидов. Завершили профессиональное обучение 2336 безработных граждан, из них 58 инвалидов. Трудоустроен после завершения профессионального обучения 2201 человек, из них 55 инвалидов |
| 3.11 | Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием мобильных центров занятости населения | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Государственные услуги по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 25200 человек, в том числе 1139 граждан, относящихся к категории инвалидов |
| 3.12 | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения инвалидам при отсутствии возможности их доступа к месту предоставления государственных услуг по месту жительства с использованием мобильных центров занятости населения | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Организовано предоставление государственных услуг в сфере занятости населения с использованием мобильных центров занятости населения трем инвалидам, использующим кресла-коляски, по месту их жительства |
| 3.16 | Сопровождение детей-инвалидов в образовательном процессе в образовательных организациях среднего профессионального образования | постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы»  | министерство образования Кировской области | В 9 профессиональных образовательных организациях проведены мероприятия по созданию условий для обучения инвалидов |
| 3.17 | Ведение областного статистического учета детей-инвалидов в системе образования | постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы»  | министерство образования Кировской области | В Кировском областном государственном казенном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» сформирована, постоянно обновляется и корректируется база по детям-инвалидам в возрасте от 0-18 лет |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (в доступе к ним)** |
| 4.1 | Организация и проведение научно-практической конференции, обучающих семинаров, «круглых столов» по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов для специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов  | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы» | министерство социального развития Кировской области | 27.03.2015 проведён обучающий семинар «Особенности работы с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)» для специалистов организаций социального обслуживания. На данный семинар были приглашены члены Кировского общества слепых, преподаватель Сергиево-Посадского детского дома для слепоглухих, представитель Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 21.08.2015 проведено видеосовещание с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по вопросам реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 4.2 | Обучение работников территориальных отделов КОГАУ «Многофункциональный центр»  | в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области | министерство информационных технологий и связи Кировской области | Организовано обучение в соответствии с календарно-тематическим планом обучения специалистов территориальных отделов КОГАУ «МФЦ» на 2015 год в разрезе отдельных государственных (муниципальных) услуг |
| 4.3 | Организация инструктирования (обучения) специалистов, предоставляющих инвалидам государственные услуги в сфере занятости населения | в рамках текущей деятельности управления государственной службы занятости населения Кировской области, подведомственных учреждений | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Разработано «Методическое пособие для обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг в сфере занятости населения и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи»; проведено обучение (инструктирование) специалистов. Директорам учреждений, подведомственных управлению, рекомендовано регулярно проводить обучающие семинары со специалистами по данным вопросам |
| 4.8 | Обучение сотрудников областных государственных учреждений культуры работе с инвалидами | в рамках текущей деятельности министерства культуры Кировской области, областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | Проведено обучение 4 сотрудников, что позволило повысить профессиональную компетентность сотрудников учреждений культуры  |
| 4.9 | Проведение инструктажей с работниками областных государственных учреждений культуры по работе с инвалидами | в рамках текущей деятельности министерства культуры Кировской области, областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | В отчетном периоде проведены инструктажи с работниками, что позволило повысить качество и доступность оказания государственных услуг в сфере культуры |
| 4.10 | Консультирование специалистов по работе с адаптивными техническими средствами для инвалидов всех категорий | в рамках текущей деятельности министерства культуры Кировской области, областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | Увеличение количества квалифицированных специалистов, работающих с адаптивными техническими средствами для инвалидов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_