| УТВЕРЖДЕН приказом министра социального развития Кировской области от 29 декабря 2016 года № 564 | УТВЕРЖДЕН приказом директора КОГАУСО «Унинский комплексный центр социального обслуживания населения» от 19.12.2016 № 262 |
| --- | --- |

План

мероприятий по улучшению качества работы

КОГАУСО «Унинский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по повышению открытости и доступности информации об учреждении |
| 1.1 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации социального обслуживания населения информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н | Постоянно в сроки установленные законодательством | Зам. директора, программист |
| 1.2 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н | Постоянно в сроки установленные законодательством | Директор учреждения, гл. бухгалтер, программист |
| 1.3 | Размещение недостающей информации о деятельности организации на сайте министерства социального развития в соответствии с требованиями | В установленные сроки | Зам. директора, программист |
| 1.4 | Размещение на сайте учреждения информации о порядке подачи и рассмотрения жалоб и обращений граждан | В установленные сроки | Программист |
| 1.5 | Обновление информационных стендов по структурным подразделениям о работе учреждения, о порядке предоставления услуг | В течение года | Зам. директора, зав. отделениями |
| 1.6 | Разработка и распространение буклетов о деятельности учреждении и его структурных подразделений | В течение года | Зам. директора, Зав. отделений |
| 1.7 | Взаимодействие с сельскими поселениями, Советом ветеранов, районным обществом инвалидов по вопросам информирования населения о предоставлении социальных услуг | В течение года | Директор, зав. отделений |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления социальных услуг и доступности их для маломобильных групп населения |
| 2.1 | Установка световых датчиков для слабослышащих и слабовидящих людей в стационарном отделении (2 комнаты). Стоимость работ 20 тыс. рублей | апрель | Директор, Зав. стационарным отделением |
| 2.2 | Перенос выключателей и розеток на расстояние 80 см. от пола в стационарном отделении. Стоимость материалов 5 тыс. рублей | февраль | Директор, Зав. стационарным отделением |
| 2.3 | Установка в санитарные комнаты и ванную комнату светильников аварийного освещения в стационарном отделении. Стоимость работ 25 тыс. рублей | февраль | Директор, Зав. стационарным отделением |
| 2.4 | Приведение дверных проемов на путях эвакуации в соответствии с требованиями пожарной безопасности в стационарном отделении. Количество дверных проемов -3. Стоимость работ 80 тыс. рублей | май | Директор, Зав. стационарным отделением |
| 2.5 | Проведение текущего ремонта в коридоре и пищеблоке отделения в стационарном отделении. Текущий ремонт деформированных участков после установки пластиковых окон в стационарном отделении. Стоимость работ 100 тыс. рублей | май-июнь | Директор, Зав. стационарным отделением |
| 2.6 | Огнезащитная обработка чердачных помещений в стационарном отделении. Стоимость работ 35 тыс. рублей | январь, октябрь | Директор, Зав. Стационарным отделением |
| 2.7 | Проведение мероприятий по благоустройству прилегающей территории к административному зданию (установка декоративного забора, скамеек для отдыха, разбивка клумб) | Май, июнь, июль | Директор учреждения, зам. Директора |
| 2.8 | Приобретение тренажеров для рук, ног в стационарное отделение. Стоимость 15 тыс. рублей | Ноябрь | Директор, Зав. Стационарным отделением |
| 2.9 | Ремонт здания отделения временного пребывания для детей и подростков (замена кровли – стоимость работ 600 тыс. рублей, замена оконных блоков в спальных комнатах – 300 тыс. рублей) | 2-3 квартал | Директор, зав. Отделением |
| 2.10 | Ремонт пола в фойе отделения временного пребывания для детей и подростков. Стоимость работ 20 тыс. рублей | Февраль | Директор, зав. Отделением |
| 2.11 | Ремонт административного здания (замена кровли, частичная замена оконных блоков). Стоимость работ 400 тыс. рублей | Сентябрь, октябрь | Директор |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников учреждения, их компетентности и соблюдения норм этики |
| 3.1 | Исполнение плана мероприятий по профессиональной подготовке персонала | В течение года | Зам. директора, зав.отделениями |
| 3.2 | Участие в областных обучающих семинарах (участие 7 человек в 12 семинарах) | В течение года | Директор учреждения зав.отделениями |
| 3.3 | Повышение квалификации сотрудников (19 человек) | В течение года | Директор учреждения, зав. отделениями |
| 3.4 | Проведение технических учеб (60 занятий) | По плану | Зам. директора, зав. отделениями |
| 3.5 | Проведение с сотрудниками техучебы по вопросам соблюдения кодекса этики и служебного повеления (3 занятия). | По плану | Зам. директора, зав. отделениями |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности клиентов качеством оказанных социальных услуг |
| 4.1 | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей социальных услуг (98 мероприятий) | Постоянно в течение года | Зав. стационарным отделением |
| 4.2 | Проведение контроля периодичности прихода социальных работников на дом к получателям социальных услуг (контроль соблюдения графиков посещения социальными работниками получателей социальных услуг – 70 контрольных проверок) | По плану, в установленные сроки | Зав. отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 4.3 | Проведение мониторинга по оценке степени удовлетворенности клиентов качеством предоставления услуг в отделении срочного социального обслуживания, отделении социального обслуживания на дому, стационарного отделения, отделении по работе с семьями и детьми. (950 человек – 35% от общего количества получателей социальных услуг) | Ежемесячно | Зав.отделений |
| 4.4 | Обобщение, обсуждение и размещение результатов мониторинга на информационных стендах | Ежеквартально | Зав. отделениями |
| 4.5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, администрацией района, администрациями городского и сельских поселений, районным обществом инвалидов, русской православной церковью по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения граждан, нуждающихся в социальных услугах (участие в совещаниях, обмен информацией, совместное проведение социально-значимых мероприятий, в рамках проведения Дней профилактики на территории района, социальных экспедиций). | Ежемесячно | Директор, зам. директора, зав. отделениями |