| УТВЕРЖДЕН приказом министра социального развития Кировской области от 29 декабря 2016 года № 564 |  | УТВЕРЖДЕН приказом директора КОГАУСО «Фаленский комплексный центр социального обслуживания населения» от 19 декабря 2016 № 59 |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по улучшению качества работы

КОГАУ СО «Фаленский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по повышению открытости и доступности информации об учреждении |
| 1.1 | Размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н | Постоянно в сроки, установленные законодательством | Программист |
| 1.2 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н | Постоянно в сроки, установленные законодательством | Главный бухгалтер |
| 1.3 | Разработка и распространение информационных листовок о деятельности учреждения | В течение года | специалисты |
| 1.4. | Публикация информационных материалов в районной газете | В течение года | Руководители структурных подразделений |
| 1.5. | Информирование населения в рамках информационных дней администрации в сельских поселениях района | В течение года | специалисты |
| 1.6. | Размещение раздаточных информационных материалов в иных учреждениях (буклеты о вреде алкоголя, наркотиков. Информационный буклет о работе КЦСОН, буклет о помещении детей в отделения временного пребывания, буклет о предоставлении услуг реабилитационными центрами) | В течение года | Руководители структурных подразделений |
| 1.7. | Информирование в индивидуальном порядке о видах и формах предоставляемых социальных услуг в учреждении | В течение года | специалисты |
| 1.8. | Создание официального сайта учреждения | До 12.2017 | программист |
| 1.9. | Размещение недостающей информации о деятельности учреждения на сайте министерства социального развития в соответствии с требованиями | До 03.2017 | программист |
| 1.10. | Назначение ответственного сотрудника за взаимодействие с гражданами по вопросам деятельности учреждения через электронные сервисы (электронная почта) | До 02.2017 | программист |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления социальных услуг и доступности их для маломобильных групп населения |
| 2.1 | Сокращение времени ожидания для получения социальных услуг гражданам | В течение года | специалисты |
| 2.2 | Нанесение контрастной маркировки на крайние ступени лестничных маршей | До 12.2017 | Рабочий по хозяйству |
| 2.3 | Внедрение альтернативных форм предоставления услуг для маломобильных групп населения | До 01.07 | Руководители структурных подразделений |
| 2.4. | Укрепление материальной базы учреждения: - ремонт крыши стационарного отделения (270 тыс. руб.) - замена окон в административном здании (100 тыс. руб.) | Июнь Июль | директор |
| 2.5 | Благоустройство территории (устройство цветников, уборка мусора, окашивание территории, противоклещевые мероприятия, мероприятия по уничтожению грызунов, обустройство тропинок и дорожек, очистка от снега и прочее) | В течение года | Рабочий по хозяйству |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников учреждения, их компетентности и соблюдения норм этики |
| 3.1 | Составление перспективного плана повышения квалификации сотрудников учреждения | До 03.2017 | директор |
| 3.2 | Проведение учебы по вопросам соблюдения профессиональной этики (73 чел.) | 15.05.2017 | Зам. директора |
| 3.3 | Организация повышения квалификации и переподготовки работников учреждения в соответствии с перспективным планом (33 чел.). | В течение года | директор |
| 3.4 | Организация работы по наставничеству (оказание методической помощи вновь принятым на работу сотрудникам) | В течение года | Директор, зам.директора |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности клиентов качеством оказанных социальных услуг |
| 4.1 | Проведение исследования степени удовлетворённости клиентов качеством предоставляемых социальных услуг, выявление проблем, предложений по совершенствованию качества обслуживания населения путем анкетирования (5%, около 240 чел.) | Ежеквартально | Руководители структурных подразделений |
| 4.2 | Проведение мероприятий по внутреннему контролю качества оказания услуг (12 проверок) | Согласно графика | Заместитель директора |
| 4.3 | Контроль за исполнением индивидуальных программ получателей социальных услуг | В течение года | Руководители структурных подразделений |
| 4.4. | Внедрение новых методик оказания социальных услуг (арттерапия, гарденотерапия) для проживающих в стационарном отделении (35 чел.) | В течение года | Заведующая стационарным отделением |
| 4.5. | Работа попечительского совета по улучшению материально-технической базы учреждения с целью повышения качества оказания социальных услуг | В течение года, ежеквартально | директор |
| 4.6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, администрацией района, администрациями городского и сельских поселений, а также общественными организациями по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения граждан, нуждающихся в социальных услугах (участие в совещаниях, обмен информацией и совместное проведение социально-значимых мероприятий) | В течение года | Директор, руководители структурных подразделений |