|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к письму  от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**ОТЧЕТ о реализации**

**КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА мероприятий Кировской области по обеспечению поэтапного доступа   
негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность   
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Кировской области, на 2021 – 2024 годы**

**по итогам 2022 года**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативного правового регулирования  и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Кировской области, внесение изменений в них, принятие новых нормативных правовых актов Кировской области в целях расширения возможностей для участия негосударственных организаций  и индивидуальных предпринимателей (далее – негосударственные поставщики услуг) в предоставлении услуг  в социальной сфере | Реализация комплексного плана мероприятий Кировской области по доступу негосударственных организаций к бюджетным средствам (в социальной сфере) утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 01.03.2022 № 89-П «О реализации на территории Кировской области комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Кировской области, на 2021 – 2024 годы»  **Министерство социального развития Кировской области:**  Внесены изменения в:  1. Постановление Правительства Кировской области от 25.06.2019 № 343-П «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кировской области» (в редакции постановления от 21.09.2022 № 520-П).  2. Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» (в редакции постановления от 10.12.2022 № 674-П, в части ресурсного обеспечения госпрограмм).  **Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области:**  Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области от 01.10.2021 № 527-П «О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий» (в редакции постановления от 08.11.2022 № 617-П).  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  Возможности для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления регулируются постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/146 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Кировской области».  **Министерство образования Кировской области:**  Мониторинг нормативных правовых актов в сфере образования Кировской области проведен.  В целях расширения возможностей для участия индивидуальных предпринимателей в предоставлении услуг в социальной сфере издано постановление Правительства Кировской области от 26.04.2022 № 185-П «Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования». |
| 1.2 | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Кировской области, предусматривающих предоставление субсидий из областного бюджета негосударственным поставщикам услуг, разработка нормативных правовых актов или внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в целях приведения порядков предоставления субсидий негосударственным поставщикам услуг в соответствие  с федеральным и областным законодательством | **Министерство культуры Кировской области:**  Мониторинг нормативных правовых актов в сфере культуры Кировской области проведен. Внесение в них изменений и принятие нормативных правовых актов в сфере культуры в целях расширения возможностей для участия негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей в предоставлении услуг в сфере культуры, а также предусматривающих предоставление субсидий из областного бюджета негосударственным поставщикам услуг (включая порядок их предоставления) в 2022 году не осуществлялось в связи с отсутствием в отчетном периоде выделяемых бюджетных средств негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляемым деятельность в социальной сфере.  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» были внесены изменения в постановление Правительства Кировской области от 27.04.2021 № 200-П «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям – победителям Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».  **Министерство образования Кировской области:**  Мониторинг нормативных правовых актов в сфере образования Кировской области проведен.  В целях приведения порядков предоставления субсидий негосударственным поставщикам услуг в соответствие с федеральным и областным законодательством постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2022 № 767-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области» внесены изменения в некоторые действующие нормативные правовые акты. |
| 2 | Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных поставщиков услуг  к предоставлению социальных услуг  за счет бюджетных средств |  |
| 2.1 | Участие и проведение информационно-методических совещаний по вопросам взаимодействия с негосударственными поставщиками услуг, привлечение таких поставщиков на рынок услуг в социальной сфере | **Министерство культуры Кировской области:**  За отчетный период всего обучено 253 человека, проведено 17 методических мероприятий: семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов.  **Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области:**  В 2022 году центром «Мой бизнес» проведен обучающий проект по социальному предпринимательству, в котором приняли участие более 50 представителей бизнеса, и физических лиц, планирующих ведение социально-направленного бизнеса. Проведена онлайн встреча с участием социальных предпринимателей по вопросам подготовки документов для получения грантовой поддержки.  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  В рамках заседаний межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области (далее – межведомственная комиссия), представителями региональных контрольно-надзорных органов с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей проводилась информационная и консультационная работа. В 2022 году было проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, на которые были приглашены руководители СОНКО. |
| 2.2 | Предоставление негосударственным поставщикам услуг финансовой поддержки, в том числе в форме грантов, за счет средств областного бюджета | Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Закона от 15.12.2022 № 137-ЗО):  **Министерству социального развития Кировской области** предусмотрены средства  на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета в размере 5429,3 тыс. рублей. В 2022 году 4 социально ориентированным некоммерческим организациям и 1 индивидуальному предпринимателю, входящим в реестр поставщиков социальных услуг Кировской области, предоставлена субсидия в целях компенсации затрат (части затрат) за предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг:  - Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области – 2205,2 тыс. рублей (115 получателей);  - Автономной некоммерческой организации «Центр по предоставлению социальных  и общественно полезных услуг «Неваляшкин» - 1968 тыс. рублей (112 получателей), судебное решение 615,9 тыс. рублей;  - Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания  и культурного развития и досуга для детей и взрослых «Развитие плюс» - 455,1 тыс. рублей (49 получателей);  - Общественной организации «Кировская региональная наркологическая ассоциация» -  159,7 тыс. рублей (13 получателей).  - Индивидуальному предпринимателю Смирновой Анастасии Алексеевне – 25,4 тыс. рублей (3 получателя).  **Управление государственной службы занятости населения Кировской области:**  В 2022 году за счет областного бюджета между центрами занятости населения и социально ориентированными некоммерческими организациями заключены государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  94 государственных контракта и на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан с 21 СОНКО, сумма по заключенным контрактам составила – 3235,6 тыс. руб.  **Министерству молодежной политики Кировской области:**  В 2022 году были выделены средства субсидии из областного бюджета 5 некоммерческим организациям на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в размере 35848,80 тыс. рублей. За счет средств субсидии некоммерческими организациями было оздоровлено 4754 детей. Также получены 5 грантов победителями конкурсного отбора на проведение профильных смен в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Общая сумма гранта 1500, 00 тыс. рублей.  По результатам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства Кировская область получила субсидию на реализацию в 2022 году практики «Волонтерское сообщество «Волонтеры Вятки» и проектов в сфере школьного, студенческого, «серебряного» добровольчества и добровольчества среди трудоспособного населения в объеме 8 240 900,00 рублей.  Субсидию на реализацию добровольческих (волонтерских) проектов получили следующие некоммерческие организации:  1) АНО «Центр поиска пропавших людей Кировской области». Объем субсидии – 575 296, 00 рублей (добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения);  2) Кировская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Объем субсидии – 946 184, 19 рублей («серебряное» добровольчество (волонтерство);  3) ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи». Объем субсидии – 1 138 985,00 рублей;  4) КОО Российский Союз Молодежи. Объем субсидии – 803 865, 05 рублей (студенческое добровольчество (волонтерство).  **Министерство образования Кировской области:**  СОНКО предоставляются денежные средства в виде субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности на основании заключенных между министерством образования Кировской области и частными образовательными организациями соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета. Основаниями служат следующие правовые акты Правительства Кировской области:  1. Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 № 246/70 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям.  2. Постановление Правительства Кировской области от 07.08.2012 № 165/462 «О порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».  3. Постановление Правительства Кировской области от 20.08.2013 № 223/507 «О порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования».  4. Постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 74-П «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования».  5. Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2022 № 185-П «Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования».  В 2022 году объем субсидий составил 92 794,3 тыс. рублей:  - 66 142,9 тыс. рублей предусмотрено для 7 частных дошкольных образовательных организаций (1329 получателей);  - 20 264,2 тыс. рублей предусмотрено для 6 частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (667 получателей);  - 505,9 тыс. рублей предусмотрено на оказание поддержки 1 индивидуальному предпринимателю, имеющему лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования;  - 1 227,4 тыс. рублей предусмотрено для 2 частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования (79 получателей);  - 4 653,9 тыс. рублей предусмотрено для 1 федеральной государственной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (175 получателей).  **Министерство внутренней политики Кировской области:**  НПА: Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»;  Постановление Правительства Кировской области от 30.01.2020 № 37-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора  на реализацию социально значимых проектов (инициатив)».  В 2022 году министерством внутренней политики Кировской области проведен конкурс  на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на реализацию социально значимых проектов (инициатив), по результатам которого финансовую поддержку получили 31 СОНКО. Общая сумма грантовой поддержки составила 14 млн. рублей.  Одному из победителей конкурсного отбора – Ленинской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (партнер поставщика социальных услуг АНО«Центр  по предоставлению социальных и общественно полезных услуг «Неваляшкин»)  на реализацию проекта «Неваляшкин» равный равному» предоставлен грант в форме субсидии в размере 500000, 00 руб. |
| 2.3 | Предоставление негосударственным поставщикам услуг имущественной поддержки | **Министерство имущественных отношений Кировской области:**  За 2022 год социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 10 объектов недвижимого имущества в безвозмездное пользование (заключено 14 договоров безвозмездного пользования) и 7 объектов недвижимого имущества в аренду без проведения процедуры торгов (заключено 16 договоров аренды), в соответствии с Постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2018 № 534-П «Об утверждении положения о предоставлении в безвозмездное пользование государственного имущества Кировской области», а также Постановлением Правительства Кировской области от 02.10.2012  № 173/576 «О предоставлении государственного имущества Кировской области в аренду».  **Министерство культуры Кировской области:**  Предоставлена имущественная поддержка (в том числе путем предоставления в пользование государственным имуществом на льготных условиях) 2 социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 2.4 | Предоставление негосударственным поставщикам услуг консультационной, методической поддержки | **Министерством социального развития Кировской области** предоставляется консультационная (методическая) поддержка негосударственным поставщикам – разъяснение норм законодательства, регулирующего вопросы предоставления социальных услуг, в том числе порядка включения в реестр поставщиков, финансового обеспечения деятельности  за счет средств бюджета области, информационной открытости, соблюдения порядка предоставления социальных услуг населению, учета оказанных услуг, составления отчетности и прочее.  Проведено 75 консультаций (индивидуальных, в письменном виде, а также посредством телефонных разговоров) представителей негосударственных организаций социального обслуживания. Направлено 24 методических рекомендации и 4 письма с разъяснениями обязательных требований в сфере социального обслуживания. В целях консультирования поставщиков социальных услуг на официальном сайте министерства социального развития Кировской области функционируют электронные сервисы: «Получить консультацию», «Вопрос-ответ», «Запись на прием», «Анкетирование», размещены нормативные правовые акты в сфере социального обслуживания.  **Министерство культуры Кировской области:**  За отчетный период разработаны и реализованы 2 проекта (образовательный интенсив для волонтеров культуры Кировской области и Слет молодых лидеров креативных индустрий) участниками, которых стали 950 человек.  **Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области:**  Представители бизнеса, занятые, в том числе в социальной сфере, в 2022 году получили меры государственной поддержки в центре «Мой бизнес» в виде бесплатных консультаций по правовым, финансовым, маркетинговым и иным вопросам. В 2022 году 27 социальных предпринимателей получили 40 консультаций.  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  Предоставляется консультационная поддержка организациям отдыха и оздоровления детей.  Министерством предоставляется организационная, методическая поддержка организациям, состоящих в областном реестре молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.  **Министерство образования Кировской области:**  Министерством образования Кировской области оказана консультационная и методическая поддержка СОНКО по их запросам.  **Министерство внутренней политики Кировской области:**  Кировской областной общественной просветительско-обучающей организацией «Знание» (далее – КОО ПОО «Знание») проведено 14 мероприятий обучающего характера (семинары, круглые столы), в ходе которых оказана информационно-образовательная, консультационная и методическая поддержка 519 представителям СОНКО (в т.ч. поставщикам услуг). Наибольшее количество консультаций связано с вопросами подготовки заявок на грантовые конкурсы, проведения экспертизы проектов, а также вопросам юридического характера.  Кроме того, министерством внутренней политики Кировской области на постоянной основе оказывается консультативная и методическая поддержка СОНКО по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти Кировской области, местного самоуправления, в том числе по вопросам финансовой и имущественной поддержки. |
| 2.5 | Оказание негосударственным поставщикам услуг информационной поддержки | **Министерство социального развития Кировской области:**  На официальном сайте министерства социального развития Кировской области - <https://www.socialkirov.ru/> создан отдельный подраздел «Для негосударственных хозяйствующих субъектов», в котором размещается необходимая информация для желающих выйти на рынок предоставления социальных услуг. Также размещены полезные ссылки  на иные сайты, в том числе на сайт Министерства экономического развития Российской Федерации, на котором размещена вся информация о формах поддержки негосударственных организаций – получателей поддержки. Информация о реестре поставщиков социальных услуг Кировской области также в открытом доступе на сайте министерства социального развития Кировской области. Государственные организации социального обслуживания, подведомственные министерству, информируют граждан, признанных нуждающимися  в социальном обслуживании, о возможности получения социальных услуг  у негосударственных поставщиков, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Кировской области.  **Министерство культуры Кировской области:**  Оказана информационная поддержка, в том числе публикации на официальном сайте министерства культуры Кировской области и на сайтах подведомственных ему учреждений,  12 социально ориентированным некоммерческим организациям.  **Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области:**  На регулярной основе центром «Мой бизнес» проводится информирование заинтересованных лиц, в том числе занятых в социальной сфере, о мерах поддержки для бизнеса и физических лиц, реализуемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории Кировской области.  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  В целях информационной поддержки организаций отдыха и оздоровления детей на официальном сайте Правительства Кировской области и сайте министерства молодежной политики Кировской области размещен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Кировской области, утвержденный приказом министерства молодежной политики Кировской области от 28.10.2022 № 47 «Об утверждении реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Кировской области».  Оказывается информационная поддержка, включающая в себя публикации на официальном сайте, сайтах подведомственных учреждений, официальных группах в социальных сетях.  **Министерство образования Кировской области:**  Министерством образования Кировской области оказана информационная поддержка СОНКО по их запросам, а также информация о поддержке СОНКО размещена  на официальном сайте министерства образования Кировской области. |
| 2.6 | Информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – органы местного самоуправления)  о лучших практиках деятельности негосударственных поставщиков услуг | **Министерством внутренней политики Кировской области** совместно с КОО ПОО «Знание» ведется постоянная информационно-методическая работа с муниципальными служащими по вопросам взаимодействия и оказания муниципальной поддержки негосударственным некоммерческим организациям. Главам муниципальных образований своевременно предоставляется информация о лучших практиках деятельности негосударственных поставщиков социальных услуг.  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  В рамках реализации практики «Волонтерское сообщество «Волонтеры Вятки», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства, создан сборник лучших добровольческих (волонтерских) практик. |
| 3 | Отраслевые меры |  |
| 3.1 | Изучение лучших практик субъектов Российской Федерации по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных поставщиков услуг, применение данного опыта в целях расширения доступа негосударственным поставщикам услуг к рынку услуг в социальной сфере | Изучение информационных материалов для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставленных Минтрудом России.  **Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области:**  Опыт субъектов Российской Федерации рассмотрен и учтен при подготовке постановления Правительства Кировской области от 18.11.2022 № 617-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 01.10.2021 № 527-П». |
| 3.2 | В сфере социального обслуживания |  |
| 3.2.1 | Формирование и актуализация реестра поставщиков социальных услуг Кировской области | Реестр поставщиков социальных услуг Кировской области ведется **министерством социального развития Кировской области** в соответствии с распоряжением министерства социального развития Кировской области от 01.12.2020 № 71 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг».  На 01.01.2023 в реестре поставщиков содержится информация о 4 негосударственных некоммерческих социально ориентированных организациях и 1 индивидуальном предпринимателе (что составляет 12,5 % от общего количества поставщиков социальных услуг всех форм собственности).  **Управление государственной службы занятости населения Кировской области:**  Ежегодно формируется реестр СОНКО, который размещается на интерактивном портале службы занятости населения Кировской области (trudkirov.ru). |
| 3.2.2 | Изучение лучших практик субъектов Российской Федерации в части:  оказания срочных социальных услуг;  внедрения системы долговременного ухода;  оказания услуг семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, а также семьям  с детьми, испытывающими трудности  в социальной адаптации;  оказания услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям;  внедрения стационарозамещающих технологий | **Министерство социального развития:**  В 2022 году изучены лучшие практики, используемые субъектами Российской Федерации:  **внедрения стационарозамещающих технологий:**  «Сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость и сопровождаемое трудоустройство лиц с ментальной инвалидностью» ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»;  **оказания услуг семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, а также семьям с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации:**  Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних с расстройствами акустического спектра; маршрутизация семьи, воспитывающей ребенка с рас. ГБУ НО «Центр социального развития Нижегородской области».  **В работе с семьями с детьми-инвалидами**, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, а также семьями, испытывающими трудности в социальной адаптации, применяются различные технологии:  - созданы службы социального сопровождения и поддержки семей с детьми-инвалидами, предоставляющие комплекс социальных услуг данной категории семей по месту жительства, в том числе проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой;  - «домашнее визитирование», направленное на оказание психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от рождения до 18 лет;  - «дистанционное консультирование» позволяет осуществлять дистанционное индивидуальное консультирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, узкими специалистами, такими как невролог, психиатр, психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог и другими специалистами;  - «микрореабилитационный центр», применяемый с 2021 года с целью выполнения краткосрочных программ комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов  в домашних условиях;  - стационарозамещающая технология «Передышка» - получение временного стационарного социального обслуживания детей-инвалидов с ментальными нарушениями в возрасте  от 4 до 18 лет. В процессе предоставления социальных услуг привлекается ресурс добровольцев (волонтеров), в рамках заключенного с ними соглашения о проведении социально-значимых и социокультурных мероприятий, организации досуга, проведения мастер-классов. Так, например, 30 волонтерами Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области проводятся игровые тренинги, творческие мастер-классы, коррекционно-развивающие занятия, коммуникативные, игровые и фольклорные занятия, логоритмика, изодеятельность, иные мероприятия, направленные на расширение социального опыта воспитанников детского дома-интерната, имеющих тяжелые множественные нарушения развития. |
| 3.3 | В сфере образования |  |
|  | Изучение лучших практик субъектов Российской Федерации в части:  создания дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях и  у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в том числе адаптированным, и присмотр  и уход за детьми;  профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних,  в том числе силами негосударственных поставщиков;  образования и психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе силами негосударственных поставщиков;  дополнительного образования детей, в том числе силами негосударственных поставщиков;  финансовой поддержки частных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования;  подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | **Министерство образования Кировской области:**  Министерством образования Кировской области была изучена лучшая практика Республики Башкортостан по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. |
| 3.4 | В сфере охраны здоровья граждан |  |
|  | Проработка предложений в части включения профилактической разъяснительной деятельности  с населением по вопросам здоровья  в общероссийский (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг | Срок реализации мероприятия запланирован на IV квартал 2023 года. |
| 3.5 | В сфере физической культуры и спорта |  |
| 3.5.1 | Подготовка предложений о выделении субсидий субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования на возмещение негосударственным организациям затрат по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг | **Министерство спорта и туризма Кировской области** в 2022 году не направляло предложений о выделении субсидий субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования на возмещение негосударственным организациям затрат по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг. |
| 3.5.2 | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям | **Министерство спорта и туризма Кировской области:**  В 2022 году Кировская область не являлась организатором конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта. |
| 3.5.3 | Изучение лучших практик субъектов Российской Федерации в части:  предоставления услуг в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков;  применения спорта как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения;  организации отдыха оздоровления детей | **Министерство спорта и молодежной политики Кировской области:**  Изучены лучшие практики субъектов Российской Федерации по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных поставщиков услуг в сфере физической культуры и массового спорта по состоянию на 2022 год. |
| 3.5.4 | Разработка предложений по вопросам реализации мер, направленных на участие негосударственных поставщиков сферы физической культуры и спорта в оказании социальных услуг | Подготовка предложений к IV кварталу 2023 года с учетом информации от Минспорта России. |
| 3.6 | Культура |  |
|  | Изучение лучших практик субъектов Российской Федерации в части:  предоставления услуг в сфере культуры,  в том числе силами негосударственных поставщиков;  предоставления услуг в сфере культуры как средства социализации, адаптации  и реабилитации различных групп населения | **Министерство культуры Кировской области:**  Лучшие практики субъектов Российской Федерации по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных поставщиков услуг в сфере культуры по состоянию  на 2022 год – изучены. |
| 4 | Расширение возможностей предоставления негосударственными поставщиками услуг в социальной сфере |  |
| 4.1 | Поддержка ресурсных центров социально-ориентированных некоммерческих организаций в форме и порядке, установленных действующим законодательством | **Министерство внутренней политики Кировской области:**  В 2022 году в рамках государственной программы «Содействие развитию гражданского общества и реализации государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П, из областного бюджета Кировской области предоставлена субсидия КОО ПОО «Знание»,  как региональному ресурсному центру поддержки СОНКО, в размере 280 тыс. рублей  на проведение мероприятий обучающего и консультационного характера для СОНКО, государственных и муниципальных служащих. |
| 4.2 | Содействие развитию кадрового потенциала негосударственных поставщиков услуг путем повышения профессиональных знаний их сотрудников и добровольцев | **Министерство культуры Кировской области:**  Разработан и реализован проект на средства президентского гранта «Волонтеры культуры Кировской области». В результате были запущены в реализацию 50 проектных добровольческих практик в сфере культуры, благополучателями проекта стали  500 волонтеров культуры Кировской области.  **Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области:**  В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кировской области каждое обучающее мероприятие, проводимое центром «Мой бизнес» направлено на повышение профессиональных знаний и навыков заинтересованных лиц, в том числе занятых в социальной сфере. В 2022 году проведено порядка 60 таких мероприятий, в 27 мероприятиях приняли участие 30 социальных предприятий.  **Министерство молодежной политики Кировской области:**  В рамках заседаний межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области (далее – межведомственная комиссия), представителями региональных контрольно-надзорных органов с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей проводилась информационная и консультационная работа. В 2022 году было проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, на которые были приглашены руководители СОНКО.  Кроме этого, в декабре 2022 года министерством было проведено рабочее совещание по развитию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей и вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании 2023 года, на которые были приглашены руководители СОНКО.  На территории Кировской области реализован ряд образовательных программ для добровольцев (волонтеров), организаторов и координаторов добровольческой (волонтерской) деятельности:  1) «Основы организации деятельности муниципальных волонтерских центров»;  2) «Основы организации добровольческой (волонтерской) деятельности для организаторов и координаторов добровольческой (волонтерской) деятельности»;  3) «Основы организации добровольческой (волонтерской) деятельности для добровольцев (волонтеров)»;  4) «Программа по развитию волонтерского туризма в России»;  5) «Образовательная программа для медиаволонтеров «МыслиВне»;  6) «Школа добровольцев (волонтеров) «#ДобраяСреда» на территории муниципальных образований Кировской области.  Общая численность участников образовательных программ составляет 1 181 человек. |
| 4.3 | Анализ рынка услуг в социальной сфере и определение его сегментов, направлений деятельности, в которых негосударственные поставщики услуг имеют конкурентные преимущества | **Министерством социального развития** ежегодно проводится анализ рынка социальных услуг, который определяет наиболее конкурентоспособные направления деятельности (формы социального обслуживания), а также востребованные услуги у населения. Данный анализ не первый год показывает, что основным перспективным направлением развития рынка для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей является предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, направленных:  - на коррекцию психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации  в социальной среде;  - на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга. |
| 5 | Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области по обеспечению доступа негосударственных поставщиков услуг к предоставлению услуг в социальной сфере |  |
| 5.1 | Актуализация состава участников и координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления, негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в части доступа негосударственных поставщиков  к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Состав координационного совета по вопросам обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  на территории Кировской области деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Кировской области утвержден распоряжением Правительства Кировской области от 03.03.2022 № 36  «Об утверждении состава координационного совета по вопросам обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Кировской области деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Кировской области» (в редакции распоряжения от 28.01.2023 № 5), в который вошли представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители негосударственных организаций, сферы бизнеса и благотворительных фондов.  Положение о координационном совете, определяющее цели, задачи, функции структуру  и организацию деятельности координационного совета, утверждено постановлением Правительства Кировской области от 01.03.2022 № 89-П «О реализации на территории Кировской области комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Кировской области, на 2021 – 2024 годы». |
| 5.2 | Мониторинг выполнения комплексного плана мероприятий Кировской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Кировской области, на 2021 – 2024 годы (далее – комплексный план), достижения значений целевых показателей комплексного плана, указанных в перечне целевых показателей комплексного плана согласно приложению | Отчет выполнения комплексного плана мероприятий Кировской области размещается  на официальном сайте **министерства социального развития Кировской области**. |
| 5.3 | Отчет о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению механизмов поддержки негосударственных организаций  и индивидуальных предпринимателей | **Министерство внутренней политики Кировской области:**  Срок предоставления отчета в Министерство экономического развития Российской Федерации – до конца I полугодия 2023 года. |

Приложение

к комплексному плану

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей комплексного плана**

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022  год  (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля средств областного бюджета, выделяемых  негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере |  |  |
| 1.1 | В сфере социального обслуживания населения | % | 0,20 |
| 1.2 | В сфере образования детей | % | 0,39 |
| 1.3 | В сфере охраны здоровья граждан | % | 0 |
| 1.4 | В сфере культуры | % | 0 |
| 1.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 0 |
| 1.6 | В сфере занятости населения | % | 22,5 |
| 1.7 | В сфере отдыха детей и их оздоровления: | % |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | % | 11,22 |
|  | *Министерство здравоохранения Кировской области* | % | 12 |
| 2 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий негосударственным организациям, в общем объеме расходов бюджета Кировской области в отчетном году (неконсолидированный бюджет Кировской области) |  |  |
| 2.1 | В сфере социального обслуживания населения | % | 0,006 |
| 2.2 | В сфере образования детей | % | 0,1 |
| 2.3 | В сфере охраны здоровья граждан | % | 0 |
| 2.4 | В сфере культуры | % | 0 |
| 2.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 0 |
| 2.6 | В сфере занятости населения | % | 0 |
| 2.7 | В сфере отдыха детей и их оздоровления | % | 0 |
| 3 | Объем средств областного бюджета, выделяемых  на предоставление грантов (в форме субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям: |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | тыс. рублей | 1500,0 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | тыс. рублей | 4653,9 |
|  | *Министерство внутренней политики Кировской области* | тыс. рублей | 14000,0 |
| 4 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере |  |  |
| 4.1 | В сфере социального обслуживания населения | % | 12,5 |
| 4.2 | В сфере образования детей | % | 2,5 |
| 4.3 | В сфере охраны здоровья граждан | % | 6,3 |
| 4.4 | В сфере культуры | % | 0 |
| 4.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 88,6 |
| 4.6 | В сфере занятости населения | % | 0 |
| 4.7 | В сфере отдыха детей и их оздоровления: |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | % | 76,92 |
|  | *Министерство здравоохранения Кировской области* | % | 33,3 |
| 5 | Количество государственных и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере: |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 13 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 194 |
|  | *Министерство здравоохранения Кировской области* | единиц | 79 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 40 |
|  | *Министерство спорта и туризма Кировской области* | единиц | 9 |
| 5.1 | Из них некоммерческие организации: |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 8 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 32 |
|  | *Министерство здравоохранения Кировской области* | единиц | 74 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 4 |
|  | *Министерство спорта и туризма Кировской области* | единиц | 9 |
| 5.2 | Из них социально ориентированные некоммерческие организации: |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 5 |
|  | *Управление государственной службы занятости населения Кировской области* | единиц | 21 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 32 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 4 |
| 5.3 | Из них субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 4 |
|  | *Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области* | единиц | 87 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 1 (ИП) |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 1 (ИП) |
| 6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области |  |  |
|  | *Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области* | % | 0,2 |
| 7 | Предоставление поддержки негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в социальной сфере: |  |  |
| 7.1 | Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку: |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 13 |
|  | *Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области* | единиц | 19 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 16 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 5 |
| 7.2 | Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших имущественную поддержку |  |  |
|  | *Министерство имущественных отношений Кировской области* | единиц | 30 |
|  | *Министерство культуры Кировской области* | единиц | 2 |
| 7.3 | Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, получивших информационную поддержку |  |  |
|  | *Министерство культуры Кировской области* | единиц | 12 |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 13 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 5 |
|  | *Министерство спорта и туризма Кировской области* | единиц | 70 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 16 |
| 7.4 | Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, получивших консультационную поддержку |  |  |
|  | *Министерство культуры Кировской области* | единиц | 8 |
|  | *Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области* | единиц | 27 |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 13 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 2 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 5 |
|  | *Министерство спорта и туризма Кировской области* | единиц | 70 |
| 7.5 | Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, получивших методическую поддержку |  |  |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 13 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 3 |
|  | *Министерство социального развития Кировской области* | единиц | 5 |
|  | *Министерство культуры Кировской области* | единиц | 5 |
|  | *Министерство спорта и туризма Кировской области* | единиц | 70 |
| 8 | Объем финансирования ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций из областного бюджета | тыс. рублей | 280,0 |
| 9 | Содействие развитию кадрового потенциала негосударственных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере |  |  |
| 9.1 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональных знаний сотрудников и добровольцев негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере |  |  |
|  | *Министерство культуры Кировской области* | единиц | 17 |
|  | *Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области* | единиц | 1 |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | единиц | 24 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | единиц | 3 |
| 9.2 | Количество сотрудников и добровольцев негосударственных организаций  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня профессиональных знаний |  |  |
|  | *Министерство культуры Кировской области* | человек | 950 |
|  | *Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области* | человек | 51 |
|  | *Министерство молодежной политики Кировской области* | человек | 1201 |
|  | *Министерство образования Кировской области* | человек | 3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_