|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА** |
| **Название проекта** | "ТВОРИ ДОБРО" |
| **Наименование учреждения** | Кировское областное государственное автономное учреждения социального обслуживания "Куменский комплексный центр социального обслуживания населения" |
| **Сроки реализации проекта** | Проект рассчитан на: 2016 - 2017г.г.Начало реализации проекта: март 2016г.Окончание проекта: апрель 2017г. |
| **Цель проекта** | Помощь и создание благоприятных условий в жизни инвалидов и людей пожилого возраста для повышения их жизненной активности. |
| **Задачи проекта** | 1. Оказание социальной помощи и моральной поддержки инвалидам и людям пожилого возраста.
2. Преодоление социальной пассивности и замкнутости у инвалидов и пожилых людей в обществе.
3. Создание условий для повышения жизненной активности у людей пожилого возраста и инвалидов.
4. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов.
5. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов различными культурно-досуговыми мероприятиями.
6. Вовлечение учащихся и добровольцев в участие совместной помощи людям пожилого возраста и инвалидам.
 |
| **Адресная направленность проекта** | 1. Пожилые люди и инвалиды, состоящие в отделении социального обслуживания на дому -
2. Участники волонтерского движения ЮКОНА детского Дома творчества п. Кумены
3. Добровольцы - работники учреждений культуры
 |
| **Актуальность проекта** | Уходя на пенсию, пожилые люди нуждаются не только во внимании, но и в участии в общественной жизни. Считается, что наиболее важны для пожилых людей и инвалидов две формы: общение с окружающими и индивидуальная повседневная деятельность. Человек не может жить без новых впечатлений, особенно в пожилом возрасте. Положительные эмоции вызывают общение с прекрасным - музыкой, живописью, кино, книгами, а также пением, встречами с интересными и приятными людьми. |
| **Наименование организаций, с которыми согласован проект** | Детские Дома творчества, учреждения культуры, районный краеведческий музей, общественные организации ВОИ, ВОО ветеранов. |
| **Содержание проекта** | С уходом на пенсию большинство пожилых людей теряет свое место в обществе (в том числе и люди с ограниченными возможностями). Для таких людей все чаще присуще одиночество и явная нехватка внимания со стороны общества и близких людей. Данный проект направлен на реализацию жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов в обществе. В проект включены инновационные направления для улучшения и повышения физического, интеллектуального потенциала инвалидов и пожилых людей. Этапы проекта:1. Подготовительный:
2. Изучение материалов и тематической литературы.
3. Собрание для организаторов, исполнителей проекта.
4. Мониторинг побуждения общества в содействии реализации проекта.
5. Планирование:
6. Составление плана мероприятия.
7. Привлечение социума для участия в проекте.
8. Реализация проекта:
9. Организовать и заинтересовать пожилых людей, инвалидов, участников волонтерского движения ЮКОНА принять участие в мероприятиях.
10. Ведение записи каждого мероприятия (цель данной встречи, задачи и результаты).
11. Составление отчета данной встречи.
 |
| **Описание новых направлений, применяемых в рамках проекта** | Инновационные направления работы отделения социального обслуживания на дому:создание социального мини-клуба на дому "Мы за чаем не скучаем".Цель: − помочь людям пожилого возраста и инвалидам социально адаптироваться, преодолеть одиночество и замкнутость.− предоставить возможность общаться по интересам.− помочь в установлении и поддержании социальных связей.В рамках работы мини-клуба:− организация "Прямой линии"Цель: установления более тесных контактов с пожилыми людьми и инвалидами.− организация фоторепортажей "Фото на память".Цель - подарить пожилым людям фотографии с добрыми воспоминаниями.  |
| **Ожидаемые результаты** | 1. Возможность у детей реализовать свои способности, продемонстрировать нереализованный творческий потенциал.
2. Вовлечение пожилых людей в сферу творческой и социальной активности.
3. Развитие коммуникативных навыков у пожилых людей, формирование среды общения.
4. Выработка детьми умения эффективно участвовать в совместной деятельности и влиять на неё, проявлять инициативу в отношении пожилых людей.
 |
| **Показатели ожидаемой эффективности реализации проекта** | 1. количество пожилых людей и инвалидов, принявших участие в проекте
2. количество волонтеров
3. количество специалистов Центра
4. количество добровольцев
5. Число публикаций в печатных СМИ ходе и результатах реализации проекта
6. Количество охваченных поселений района
 |
| **Территория реализации проекта** | Куменский район |
| **Ресурсное обеспечение проекта** | 1. Кадровое обеспечение:

− Заведующий отделением социального обслуживания на дому и социальные работники− Волонтеры− Работники учреждений культуры− Социум1. Информационные:

− Методическая литература− Сценарии и необходимые материалы для проведения мероприятий на дому |
| **Управление, мониторинг и оценка эффективности проекта** | 1. Управление:

− Руководитель проекта - Е.Г. Чеглакова− Куратор проекта - В.Н. Иванцова1. Мониторинг:

− В начале и в конце проекта проводится опрос пожилых людей и инвалидов, а также в течение всего проекта краткий анализ мероприятий.1. Оценка эффективности проекта:

Количественные:− Сколько человек приняло участие в реализации проекта - *на начало и на конец*− Сколько за весь период было разработано и проведено мероприятий− Сколько задействовано участников волонтерского движения ЮКОНА− Сколько задействовано организаций и различных структур− Сколько задействовано добровольцев− Сколько печатных материалов освещено в СМИ и на сайте учрежденияКачественные:− Привлечение внимания социума к помощи пожилым людям и инвалидам.− Расширение социальных контактов пожилых людей и инвалидов.− Расширение взаимодействий с государственными структурами и другими общественными организациями. |
| **Соисполнители проекта** | Участники волонтерского движения, детские Дома творчества, работники учреждений культуры, добровольцы. |

**Описание проекта "Твори добро"**

1. **Основные положения проекта.**

Больше всего пожилые люди и инвалиды, обратившиеся за социальной поддержкой, испытывают потребность в общении. Удовлетворить эту потребность поможет реализация данного социального проекта.

Проект рассчитан на совместную работу с общественными организациями по решению социальных проблем старшего поколения.

Объект проекта: пожилые люди и инвалиды.

все мероприятия для пожилых людей и инвалидов запланированы с учётом их интересов, преобладающих в старшем преклонном возрасте жизненных ритмов, организуются к памятным датам и событиям, православным календарным праздникам. Они проходят в виде встреч по интересам, беседы, концерта, чаепития. Таким образом, возможность общаться, обсуждать проблемы, делиться советами и способами преодоления сложной ситуации повышает у подопечных ощущения собственной значимости. Результатом комплексного подхода к организации досуга лиц старшего поколения является их социальная активность, способность к быстрой, адаптации в сложных экономических условиях, возможность реализовать свои культурные запросы.

Пожилые люди и инвалиды должны почувствовать, что они не одни, что есть люди, а это дети, которым интересна их прошлая и настоящая жизнь, что они никогда не останутся без помощи.

1. **Цели и задачи проекта.**

Цели: Помощь и создание благоприятных условий в жизни инвалидов и людей пожилого возраста для повышения их жизненной активности.

С годами меняются сложившиеся представления о старости. В наши дни прочно вошло в жизнь и выражение "активная старость", "счастливая старость". Люди преклонного возраста делают все, чтобы не утратить тонус и работоспособность. Их характеризуют оптимистический взгляд на будущее, деятельность, отношение к жизни, желание постоянно быть в гуще событий. Но если пожилые люди в возрасте 65 - 70 лет еще могут себе позволить по состоянию здоровья посещать клубы, кружки, концерты в Домах культуры, то другие, старше 75 лет, уже дальше своего дома и магазина редко куда выходят. Вот именно с такой категорией пожилых людей и инвалидов нацелен наш проект.

Основные задачи:

1. Оказание социальной помощи и моральной поддержки инвалидам и людям пожилого возраста.
2. Преодоление социальной пассивности и замкнутости у инвалидов и пожилых людей в обществе.
3. Создание условий для повышения жизненной активности у людей пожилого возраста и инвалидов.
4. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов.
5. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов различными культурно-досуговыми мероприятиями.
6. Вовлечение детей и подростков, добровольцев в участие совместной помощи людям пожилого возраста и инвалидам.

Дополнительные задачи:

1. Раскрытие личного потенциала у участников и соисполнителей.
2. Повышение самооценки и позитивного, эмоционального настроя личности.
3. Пропаганда здорового образа жизни.

Данный проект направлен на то, чтобы способствовать поддержанию интереса к жизни, физическому совершенствованию и укреплению социальных связей людей пожилого возраста и инвалидов.

Благодаря проекту мы сможем дать каждому из участников возможность проявить себя. Включение пожилых людей в жизнь общества и забота о них поможет повысить самооценку у пожилых людей, снизить депрессию, а детям - изменить свое негативное представление о старости и видеть в ней естественное продолжение своей будущей жизни. Проект предусматривает не только культурно-досуговые мероприятия, но и в каком-то роде практические занятия для тех детей, которые решили практически попробовать себя в роли фотографа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий и описание** | **Дата реализации** | **Место проведения, ответственный** |
| **Подготовительный: изучение методической литературы; мониторинг в области социально-личностного развития пожилых людей и инвалидов.** |
| 1 | Составление анкеты и проведения опроса о желании принимать участие в проекте | март | −Руководитель проекта−Куратор проекта |
| 2 | Объединение пожилых людей и инвалидов по месту жительства для организации и проведения мини-клубов. Назначение ответственного за организацию и работу мини-клуба | март | −Куратор проекта−Соцработники |
| 3 | Деятельность рабочих групп по составлению плана работы | ежеквартально | −Куратор проекта−Ответственный мини-клуба−Волонтеры |
| 4 | Написание плана и содержания встречи | Перед каждым мероприятием | −Куратор проекта−Ответственный мини-клуба |
| 5 | Организация и проведение благотворительных акций: | По плану учреждения | −Куратор проекта−Ответственный |
| Организация и проведение благотворительной акции "Помощь ветерану" | Апрель (Весенняя Неделя Добра) |
| Организация и проведение благотворительной акции "Чистый двор" |
| 6 | Мини-концерты на дому | По плану | −Куратор проекта−Ответственный мини-клуба−Учреждения культуры |
| 7 | Включение в проект нового направления "Прямая линия".Цель: установление более тесных контактов с пожилыми людьми и инвалидами. | Каждую пятницу с 15:00 час до 16:00 час | −Руководитель проекта−Куратор проекта |
| 8 | Организация фоторепортажей "Фото на память" |  | −Куратор проекта−Ответственный мини-клуба−Волонтеры |
| 9 | Подготовка печатных материалов по мере реализации проекта "Твори добро" и освящение в СМИ и на сайте учреждения |  | −Руководитель проекта−Куратор проекта |
| 10 | Итоговое собрание | 1 раз в полугодие | −Руководитель проекта−Куратор проекта |
| **Примерный План деятельности мини-клуба "Мы за чаем не скучаем": в режиме 1 раз в месяц групповое/индивидуальное/** |
|  | "Будем знакомы, будем друзьями" |  | Куратор проекта, соцработники, волонтеры |
|  | Мини - концерт, посвященный Дню Победы | май | Соцработники, учреждения культуры, волонтеры |
|  | Беседа "Здоровье - это жизнь" | июнь | Соцработники, медработники стационарного отделения |
|  | Ешь правильно - и лекарство не надобно | июль | Соцработники, медработники стационарного отделения |
|  | Праздник, посвященный дню урожая | август | Соцработники |
|  | Медицинская страничка "Лекарственный травы", как приготовить фиточай | сентябрь | Соцработники, медработники стационарного отделения |
|  | "Мы печем, печем, печем...", делимся рецептами вкусного теста | октябрь | Соцработники, волонтеры |
|  | Праздник, посвященный Дню матери | ноябрь | Соцработники, учреждения культуры, волонтеры |
|  | Новогоднее представление Рождественские колядки | Декабрь Январь | Соцработники, учреждения культуры, волонтеры |
|  | Литературно-музыкальный вечер "И помнит мир спасенный..." | Февраль | Соцработники, волонтеры |
|  | Мероприятие к международному женскому дню 8 марта | Март | Соцработники, учреждения культуры, волонтеры |

 Организация фоторепортажей "Фото на память" (мини-фотосессия для всех желающих).

Цель: подарить пожилым людям фотографии с добрыми воспоминаниями.

День рождения, любимые встречи, праздники, трогательные и приятные воспоминания о которых сопровождают нас с самого детства. Вот почему так важно делать фото на память об этом: ведь праздничные дни в жизни человека, обычно наполнены неповторимыми моментами, яркими эпизодами и событиями, которые непременно хочется сохранить в памяти на долгие годы. Ведь на сегодняшний день пожилым людям, у которых фото в альбомах порой имеют только черно-белый цвет, приобретением ими такой "цветной памяти" ограничено.

Акция "Фото на память" - первая волонтёрская акция для сотрудников Центра и детей - фотолюбителей. Фоторепортажи будут проходить по желанию пожилых людей в Дни их рождения, юбилеев, праздников или просто в будни, оставляя на фото добрые воспоминания.

Стоит отметить, что эти вопросы можно решать сравнительно небольшой ценой. Волонтеры собирают деньги только на печать фотографий, фоторамки. Важным моментом в таком подходе является сам факт вовлечения ребят в необычную для них ситуацию (приход в образе фотографа к пожилым людям) и обретение некой собственной истории в виде красивой фотографии в рамочке.