Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 г. N 61/615

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"

НА 2015 - 2030 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Кировской области  от 26.12.2016 [N 35/274](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F90F71892D2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 05.07.2017 [N 347-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F80076842C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 01.02.2018 [N 38-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF),  от 13.06.2019 [N 298-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 07.09.2020 [N 500-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF)) |

В соответствии со [статьей 26](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEDB1FF16BCF80D26DC7829E5B661302838E6301E988BEB7309CE9ADCB7FF4BA54DB9280E31FAC79AU0oAF) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFB9FC17BFF90D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить [план](#P39) мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2015 - 2030 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F90F71892D2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 26.12.2016 N 35/274)

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DFAA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор -

Председатель Правительства

Кировской области

Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение

Утвержден

постановлением

Правительства области

от 21 сентября 2015 г. N 61/615

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ" НА 2015 - 2030 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Кировской области  от 26.12.2016 [N 35/274](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F90F71892D2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 05.07.2017 [N 347-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F80076842C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 01.02.2018 [N 38-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF),  от 13.06.2019 [N 298-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 07.09.2020 [N 500-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF)) |

Общее описание "дорожной карты".

С принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEDBAF710B9F90D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" (далее - Конвенция) необходимость создания в Российской Федерации общества равных возможностей приобрело особую актуальность.

Согласно Конвенции на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Кировской области, должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

В Кировской области в целях выявления наиболее востребованных объектов, требующих дооборудования с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - инвалиды), в 2014 году был проведен социологический опрос инвалидов о доступности окружающей среды. В результате опроса выявлено, что, по мнению инвалидов, должны быть приспособлены под их нужды в первую очередь объекты здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, связи, спорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, жилые и административные здания. В настоящее время доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры Кировской области в общем количестве приоритетных объектов составляет 29,2%.

Для повышения уровня доступности объектов и услуг необходимо комплексное решения данного вопроса и взаимодействие в работе всех ведомств и служб.

В целях координации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и общественными организациями при решении вопросов социальной поддержки, реабилитации и интеграции инвалидов в области создан постоянно действующий совещательный орган - [совет](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676822C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CF8CF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области, утвержденный Указом Губернатора Кировской области от 07.07.2011 N 82 "О создании совета по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области" (далее - совет). В состав [совета](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676822C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CF8CF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) входят представители общественных организаций инвалидов, органов исполнительной власти Кировской области, а также представители федеральных органов исполнительной власти. На заседаниях совета рассматриваются вопросы, связанные с решением проблем инвалидности и инвалидов, в том числе вопросы создания доступной среды для инвалидов на территории Кировской области.

В целях создания "безбарьерной" среды для инвалидов требуется разработка комплекса мер по поэтапному повышению обеспечения для указанных групп населения условий доступности объектов и услуг Кировской области.

Реализация "дорожной карты" направлена на выполнение следующих задач:

совершенствование нормативной правовой базы;

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (в доступе к ним).

Выполнение вышеуказанных задач позволит достичь показателей, представленных в [таблице](#P71) повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, согласно приложению N 1.

[Перечень](#P3389) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении N 2.

Приложение N 1

к "дорожной карте"

ТАБЛИЦА

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Кировской области  от 26.12.2016 [N 35/274](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F90F71892D2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DFBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 05.07.2017 [N 347-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F80076842C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 01.02.2018 [N 38-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF),  от 13.06.2019 [N 298-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 07.09.2020 [N 500-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 29,0 | 30,0 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE88F4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов | % | 96,6 | 97,7 | 97,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8AF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство социального развития Кировской области |
| 1.3.1. | Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | % | 9,0 | 9,6 | 12,5 | 30,9 | 30,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 39,8 | 39,8 |
| 1.3.2. | Сменные кресла-коляски | % | 15,5 | 16,3 | 21,8 | 38,5 | 38,5 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 53,3 | 53,3 | 58,6 | 58,6 | 63,9 | 63,9 | 70,0 | 70,0 |
| 1.3.3. | Адаптированные лифты | % | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 1.3.4. | Поручни | % | 38,3 | 40,3 | 46,9 | 52,1 | 60,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.3.5. | Пандусы | % | 38,3 | 40,3 | 49,1 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 1.3.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 1.3.7. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CC8CF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8. | Доступные входные группы | % | 25,5 | 27,4 | 42,6 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| 1.3.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 37,4 | 41,8 | 49,7 | 50,5 | 62,0 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 76,0 | 76,0 |
| 1.3.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 56,2 | 57,2 | 62,8 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| (в ред. постановлений Правительства Кировской области от 01.02.2018 [N 38-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CF8DF3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF),  от 13.06.2019 [N 298-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE84F4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF), от 07.09.2020 [N 500-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8BF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Удельный вес объектов, в которых обеспечены сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 41,0 | 42,3 | 48,6 | 57,6 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CC88F1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 33,0 | 33,6 | 35,5 | 37,5 | 41,5 | 46,6 | 46,6 | 50,0 | 50,0 | 53,8 | 53,8 | 56,8 | 56,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CF84F6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 33,0 | 33,6 | 35,5 | 37,5 | 41,5 | 46,6 | 46,6 | 50,0 | 50,0 | 53,8 | 53,8 | 56,8 | 56,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CC8CF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) | % | 75,0 | 78,0 | 78,1 | 78,2 | 78,3 | 78,4 | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 78,8 | 78,9 | 79,0 | 79,1 | 79,2 | 79,3 | 79,4 | министерство социального развития Кировской области |
| 1.8. | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) | % | 89,6 | 86,0 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | министерство социального развития Кировской области |
| 1.9. | Количество услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика к месту предоставления услуг | единиц | 205 | 100 | 118 | 245 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CD8CF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия доступности для инвалидов при предоставлении услуг в полустационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в полустационарной форме социального обслуживания | % | 33,4 | 71,7 | 72,0 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CD8EF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия доступности для инвалидов при предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания | % | 52,0 | 84,6 | 76,9 | 88,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CD88F1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении услуг в полустационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в полустационарной форме социального обслуживания | % | 57,7 | 97,4 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CD8AF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении услуг в стационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания | % | 94,0 | 94,8 | 82,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.13 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA8CF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, от общей численности инвалидов, обратившихся в организации социального обслуживания | % | 18,1 | 17,2 | 10,4 | 19,1 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CD84F1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению в организациях социальной защиты и социального обслуживания и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества сотрудников организаций социальной защиты и социального обслуживания, предоставляющих услуги населению | % | 54,7 | 60,1 | 67,6 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA8CF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Доля работников, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников организаций социальной защиты и социального обслуживания, предоставляющих услуги населению | % | 41,2 | 41,5 | 51,4 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | министерство социального развития Кировской области |
| (пп. 1.16 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA8EF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг, от общего количества объектов социальной защиты и социального обслуживания, предназначенных для предоставления услуг населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство социального развития Кировской области |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.3. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.4. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.4.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 2,3 | 5,4 | 9,8 | 12,7 | 16,1 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 2.4.2. | Сменные кресла-коляски | % | 11,4 | 15,7 | 19,9 | 28,8 | 32,3 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2.4.3. | Адаптированные лифты | % | 0,3 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 2.4.4. | Поручни | % | 37,3 | 41,2 | 50,2 | 59,3 | 61,6 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 2.4.5. | Пандусы | % | 37,3 | 41,9 | 53,4 | 60,7 | 62,0 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| 2.4.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2.4.7. | Раздвижные двери | % | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.4.8. | Доступные входные группы | % | 28,5 | 34,4 | 38,4 | 40,5 | 40,7 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2.4.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 10,5 | 15,0 | 23,5 | 32 | 33,9 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 2.4.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 22,5 | 22,7 | 29,1 | 33,6 | 39,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 2.5. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 28,8 | 32,8 | 43,7 | 51,5 | 53,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.6. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 9,4 | 14,8 | 20,4 | 28,6 | 33,9 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.7. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 8,7 | 15,2 | 28,6 | 31,5 | 42,8 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | министерство здравоохранения Кировской области |
| 2.8. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | % | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | министерство здравоохранения Кировской области |
| 3. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области [<\*>](#P3375) |
| 3.2. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области [<\*>](#P3375) |
| 3.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области [<\*>](#P3375) |
| 3.3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3.2. | Пандусы | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.3. | Доступные входные группы | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.4. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.5. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области [<\*>](#P3375) |
| 3.5. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области [<\*>](#P3375) |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA84F5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство транспорта Кировской области |
| 4.2. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство транспорта Кировской области |
| 4.2.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 4.2.2. | Поручни | % |  |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.3. | Пандусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.4. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 4.2.5. | Доступные входные группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.6. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 33,0 | 33,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA88F7A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство транспорта Кировской области |
| 4.4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 33,0 | 33,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство транспорта Кировской области |
| (пп. 4.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA8AF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 33,0 | 33,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство транспорта Кировской области |
| (пп. 4.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA84F4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения г. Кирова, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров | % | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | министерство транспорта Кировской области |
| 5. | Занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| 5.2. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| 5.2.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 3,0 | 18,0 | 26,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 5.2.2 - 5.2.3. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C884FBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4. | Поручни | % | 3,0 | 21,0 | 29,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.2.5. | Пандусы | % | 53,0 | 62,0 | 71,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 5.2.6 - 5.2.7. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C989F3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.8. | Доступные входные группы | % | 15,0 | 38,0 | 56,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 5.2.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  | 24,0 | 35,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 5.2.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 18,0 | 41,0 | 56,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| (в ред. постановлений Правительства Кировской области от 01.02.2018 [N 38-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C88AF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF),  от 13.06.2019 [N 298-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CB8CFAA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| 5.4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % |  | 24,0 | 38,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| (пп. 5.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68DF3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % |  | 24,0 | 35,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| (пп. 5.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68CFAA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению в организациях государственной службы занятости населения и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества сотрудников организаций государственной службы занятости населения, предоставляющих услуги населению | % | 80,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| (пп. 5.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F80076842C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE88F5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 05.07.2017 N 347-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. | Доля работников, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников организаций государственной службы занятости населения, предоставляющих услуги населению | % | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| (пп. 5.7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F80076842C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8AF5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 05.07.2017 N 347-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг, от общего количества объектов социальной защиты и социального обслуживания, государственной службы занятости населения, предназначенных для предоставления услуг населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| 5.9. | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных (условно доступных) для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости | % | 50,0 | 56,0 | 70,6 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 100 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| (пп. 5.9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CB84FBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в организации государственной службы занятости населения | % | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| (пп. 5.10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C88CFBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области [<\*\*>](#P3377) |
| 6.2. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство строительства Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области [<\*\*>](#P3377) |
| 6.2.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.2. | Поручни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.3. | Пандусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.4. | Доступные входные группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.5. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство строительства Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области [<\*\*>](#P3377) |
| (п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68EFBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области |
| 7.2. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области |
| 7.2.1. | Поручни | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.2.2. | Пандусы | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.2.3. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.2.4. | Доступные входные группы | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.2.5. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области |
| 7.4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области |
| 7.5. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | министерство спорта и молодежной политики Кировской области |
| (п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CC8EF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования Кировской области |
| 8.2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство образования Кировской области |
| 8.3. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов | % | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 10,6 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA8CF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство образования Кировской области |
| 8.4.1. | Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 8.4.2. | Сменные кресла-коляски | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 8.4.3. | Адаптированные лифты | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 8.4.4. | Поручни | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8.4.5. | Пандусы | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8.4.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 8.4.7. | Раздвижные двери | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 8.4.8. | Доступные входные группы | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8.4.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8.4.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| (пп. 8.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CA8EF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C88EF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C888F2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 1,86 | 2,29 | 3,14 | 4,5 | 5,85 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C88AF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.8. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими учениками (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | % | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C884F2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.9. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C98CF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.10. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | % | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C98EF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020  N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.11. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C988F2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020  N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.12. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 4,4 | 16,7 | 28,5 | 34,0 | 40,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 56,0 | 60 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C98AF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020  N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.13. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество обучающихся инвалидов (10 человек) | % | 8,0 | 8,5 | 16,0 | 17,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.13 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C984F2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020  N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.14. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные [частью 3 статьи 79](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBCF912BAFD0D26DC7829E5B661302838E6301E988AE9700DCE9ADCB7FF4BA54DB9280E31FAC79AU0oAF) Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего количества образовательных организаций | % | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68CF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020  N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.15. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | министерство образования Кировской области |
| (пп. 8.15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68EF2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020  N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | министерство культуры Кировской области |
| (пп. 9.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C889F3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство культуры Кировской области |
| 9.2.1. | Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 9.2.2. | Сменные кресла-коляски | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 9.2.3. | Адаптированные лифты | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 9.2.4. | Поручни | % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 9.2.5. | Пандусы | % | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 9.2.6. | Доступные входные группы | % | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 9.2.7. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 9.2.8. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| (пп. 9.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C88BF3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечены сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | министерство культуры Кировской области |
| (пп. 9.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68CF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | министерство культуры Кировской области |
| (пп. 9.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68EF6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019 N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | министерство культуры Кировской области |
| 9.6 - 9.10. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC4CF8BF3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | - | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| 10.2. | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов | % | - | - | 16,0 | 16,0 | 23,0 | 30,0 | 37,0 | 44,0 | 52,0 | 59,0 | 68,0 | 76,0 | 85,0 | 93,0 | 100 | 100 | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| (пп. 10.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C688F4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| 10.3.1. | Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | % | 36,0 | 36,0 | 62,0 | 62,0 | 78,0 | 89,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.3.2. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC4CF84F6A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.3. | Пандусы | % | 48,0 | 65,0 | 83,0 | 83,0 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.3.4. | Доступные входные группы | % | 42,0 | 56,0 | 78,0 | 78,0 | 89,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.3.5. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 31,0 | 93,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| (в ред. постановлений Правительства Кировской области от 01.02.2018 [N 38-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC4CF8AF1A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF),  от 13.06.2019 [N 298-П](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C68AF4A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Удельный вес объектов, в которых обеспечены сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 35,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 49,0 | 56,0 | 63,0 | 70,0 | 77,0 | 84,0 | 91,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| (пп. 10.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C78EFBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| (пп. 10.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C788FBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6. | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 36,0 | 36,0 | 43,0 | 43,0 | 67,0 | 87,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| (пп. 10.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FD047985242FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C78AFBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 13.06.2019  N 298-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | министерство информационных технологий и связи Кировской области |
| (п. 10 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8F80076842C2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE84F5A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 05.07.2017 N 347-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля объектов торговли, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | - | - | - | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области |
| 11.2. | Доля объектов общественного питания, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | - | - | - | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области |
| (п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5C688F2A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> До 31.03.2017 министерство спорта Кировской области.

(сноска введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC4CC84FBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П)

<\*\*> До 14.11.2017 министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

(сноска введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC4CC84FAA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П)

<\*\*\*> До 14.11.2017 министерство предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области.

(сноска введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FB0372852E2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC4CD8DF3A112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 01.02.2018 N 38-П)

Приложение N 2

к "дорожной карте"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF0676842A2FB2E931367D78A6364BDBCFE4750DC5CE8DFBA112F50BF2250E2DE6C79915BF0EB7U9oAF) Правительства Кировской области от 07.09.2020 N 500-П) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры Кировской области | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | органы исполнительной власти Кировской области, на балансе которых находятся объекты социальной инфраструктуры | 2020 - 2024 годы | объективизация данных о состоянии доступности для инвалидов приоритетных объектов с целью решения вопроса о необходимости и очередности адаптации данных объектов |
| 1.2. | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры Кировской области | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | органы исполнительной власти Кировской области, на балансе которых находятся объекты социальной инфраструктуры | 2020 - 2024 годы | повышение уровня информационной доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов в Кировской области |
| 1.3. | Мониторинг качества предоставления государственных услуг | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC067383292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 10.12.2019 N 636-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" | министерство информационных технологий и связи Кировской области | 2020 - 2024 годы | определение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг |
| 1.4. | Ежегодный мониторинг исполнения "дорожной карты" | в рамках текущей деятельности | министерство социального развития Кировской области,  органы исполнительной власти Кировской области, участвующие в реализации "дорожной карты" | 2016 - 2030 годы | повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.5. | Включение условия оборудования транспортного средства для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в критерии оценки конкурсных заявок для заключения государственного контракта или договора на осуществление перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Кировской области | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBDFA17BAFC0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FA0176882B2FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 611-П "Об организации транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Кировской области" | министерство транспорта Кировской области | 2018 - 2030 годы | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.6. | Создание рабочей группы по оказанию содействия и обеспечении доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов торговли и общественного питания: формирование состава рабочей группы; деятельность рабочей группы по выработке мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов торговли и общественного питания | распоряжение министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | 2018 - 2030 годы | выработка рекомендаций по обеспечению доступности объектов торговли и общественного питания |
| 1.7. | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEDB1FF16BCF80D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее - органы местного самоуправления) [<\*>](#P3729),  организации в сфере торговли и общественного питания Кировской области [<\*>](#P3729) | 2018 - 2030 годы | установление уровня доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов |
| 2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной и иной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование вновь открываемых офисов территориальных отделов Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" необходимыми приспособлениями для инвалидов в соответствии требованиями [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBEFE16BDFA0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC067383292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 10.12.2019 N 636-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" | министерство информационных технологий и связи Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности для инвалидов помещений Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| 2.2. | Оснащение объектов спорта специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности для инвалидов спортивных сооружений и услуг для занятий спортом |
| 2.3. | Адаптация объектов, оказывающих медицинские услуги инвалидам, специальными приспособлениями и оборудованием | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство здравоохранения Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности для инвалидов объектов здравоохранения и медицинских услуг |
| 2.4. | Создание в общеобразовательных организациях универсальной "безбарьерной" среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества общеобразовательных организаций Кировской области, в которых создана универсальная "безбарьерная" среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.5. | Создание в организациях среднего профессионального образования универсальной "безбарьерной" среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества организаций среднего профессионального образования Кировской области, в которых создана универсальная "безбарьерная" среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.6. | Создание в дошкольных организациях универсальной "безбарьерной" среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности дошкольных организаций Кировской области для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.7. | Создание в образовательных организациях дополнительного образования "безбарьерной" среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности образовательных организаций дополнительного образования Кировской области для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.8. | Оснащение областных государственных учреждений культуры специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство культуры Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности для инвалидов учреждений культуры и услуг, которые там предоставляются |
| 2.9. | Оснащение объектов социальной защиты и социального обслуживания специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство социального развития Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности для инвалидов объектов социальной защиты и социального обслуживания населения и социальных услуг |
| 2.10. | Приобретение транспортных средств, оборудованных специальными устройствами и приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7488252FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 01.04.2020 N 133-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы" | министерство транспорта Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.11. | Охрана здоровья матери и ребенка | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC077384242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 744-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие здравоохранения" | министерство здравоохранения Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям, развитие специализированной помощи детям, снижение первичной инвалидности у детей до 19,0 случая на 10 тыс. детей |
| 2.12. | Приобретение транспортных средств, оборудованных специальными устройствами и приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBCFC17BEFE0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | министерство транспорта Кировской области,  организации, осуществляющие пассажирские перевозки [<\*>](#P3729) | 2020 - 2030 годы | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.13. | Оснащение объектов транспортной инфраструктуры специальным приспособлением для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBCFC17BEFE0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | министерство транспорта Кировской области, органы местного самоуправления [<\*>](#P3729),  организации, предоставляющие услуги на объектах транспортной инфраструктуры [<\*>](#P3729) | 2020 - 2030 годы | повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг |
| 2.14. | Взаимодействие с негосударственными организациями, оказывающими услуги в сфере транспорта, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и транспортных услуг | в рамках текущей деятельности министерства транспорта Кировской области | министерство транспорта Кировской области | по мере необходимости | повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг |
| 2.15. | Строительство новых светофорных объектов, модернизация существующих светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сигнала | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBCFC17BEFE0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | министерство транспорта Кировской области,  администрация муниципального образования "Город Киров" [<\*>](#P3729) | 2020 - 2030 годы | приведение объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.16. | Усиление контроля за соблюдением требований по обеспечению доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов торговли и общественного питания на этапах их проектирования, строительства и приемки | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEDB1FF16BCF80D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,  министерство строительства Кировской области,  органы местного самоуправления [<\*>](#P3729),  организации в сфере торговли и общественного питания Кировской области [<\*>](#P3729),  собственники нежилых помещений, в которых расположены организации торговли и общественного питания [<\*>](#P3729) | 2020 - 2030 годы | повышение доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов |
| 3. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездного обслуживания заявителя-инвалида по месту жительства либо в медицинской организации, в которой он находится, в соответствии с требованиями [постановления](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBEFE16BDFA0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC067383292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 10.12.2019 N 636-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" | министерство информационных технологий и связи Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов |
| 3.2. | Проведение информационной кампании по продвижению использования гражданами, в том числе инвалидами, проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC067383292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 10.12.2019 N 636-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" | министерство информационных технологий и связи Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение информированности граждан, в том числе инвалидов, о возможности использования общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики |
| 3.3. | Оснащение организаций социальной защиты и социального обслуживания медицинским, реабилитационным, компьютерным оборудованием и программами, а также специальной мебелью для инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство социального развития Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности и качества предоставляемых инвалидам услуг, внедрение современных эффективных методов и технологий работы с инвалидами |
| 3.4. | Оснащение областных государственных учреждений культуры реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием и программами, а также специальной мебелью для инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство культуры Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности и качества предоставляемых инвалидам услуг, внедрение современных эффективных методов и технологий работы с инвалидами |
| 3.5. | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в электронном виде посредством интерактивного портала службы занятости населения Кировской области | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF067682282FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 685-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие занятости населения" | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности услуг в сфере занятости населения |
| 3.6. | Организация ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF067682282FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 685-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие занятости населения" | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.7. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в том числе инвалидов, включая обучение в другой местности | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF067682282FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 685-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие занятости населения" | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.8. | Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием мобильных центров занятости населения | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF067682282FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 685-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие занятости населения" | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.9. | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения инвалидам при отсутствии возможности их доступа к месту предоставления государственных услуг по месту жительства с использованием мобильных центров занятости населения | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FF067682282FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 685-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Содействие занятости населения" | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение доступности государственных услуг для инвалидов |
| 3.10. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на объектах спорта | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2020 - 2024 годы | обеспечение возможности участия в физкультурных и спортивных мероприятиях для инвалидов |
| 3.11. | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечить информационную доступность процесса обучения для детей-инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0E7181292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 754-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие образования" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | расширение перечня услуг в рамках дистанционных форм обучения детей-инвалидов |
| 3.12. | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC077384242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 744-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие здравоохранения" | министерство здравоохранения Кировской области | 2020 - 2024 годы | охват санаторно-курортным лечением пациентов в объеме не менее 41,2%, охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в объеме не менее 25%, охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся в объеме до 98,5% |
| 4. | Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (в доступе к ним) |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение научно-практической конференции, обучающих семинаров, круглых столов по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов для специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0F7689242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 747-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | министерство социального развития Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение профессиональных знаний специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов |
| 4.2. | Обучение работников территориальных отделов КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC067383292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 10.12.2019 N 636-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" | министерство информационных технологий и связи Кировской области | по мере необходимости | повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 4.3. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, предоставляющих инвалидам государственные услуги в сфере занятости населения | в рамках текущей деятельности управления государственной службы занятости населения Кировской области, подведомственных учреждений | управление государственной службы занятости населения Кировской области | по мере необходимости | повышение качества и доступности оказания государственных услуг в сфере занятости населения |
| 4.4. | Информирование представителей предпринимательского сообщества о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBCFC17BEFE0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | в рамках текущей деятельности министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | 2020 - 2024 годы | повышение информированности бизнес-сообщества о законодательстве по правам инвалидов |
| 4.5. | Организация инструктирования (обучения) работников государственных организаций здравоохранения Кировской области по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC077384242FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 744-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие здравоохранения" | министерство здравоохранения Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение числа специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.6. | Организация инструктирования (обучения) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0E7181292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 754-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие образования" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества квалифицированных специалистов, реализующих адаптированные образовательные программы |
| 4.7. | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений | [постановление](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF09D34670AE74ECB3A01FB8FC0E7181292FB2E931367D78A6364BC9CFBC790CC7D08DF2B444A44DUAo6F) Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 754-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие образования" | министерство образования Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества квалифицированных специалистов |
| 4.8. | Обучение сотрудников областных государственных учреждений культуры работе с инвалидами | в рамках текущей деятельности министерства культуры Кировской области, областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества квалифицированных специалистов, рост посещаемости учреждений культуры инвалидами |
| 4.9. | Проведение инструктажей с сотрудниками областных государственных учреждений культуры по работе с инвалидами | в рамках текущей деятельности министерства культуры Кировской области, областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества квалифицированных специалистов, рост посещаемости учреждений культуры инвалидами |
| 4.10. | Консультирование специалистов по работе с адаптивными техническими средствами для инвалидов всех категорий | в рамках текущей деятельности министерства культуры Кировской области, областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | 2020 - 2024 годы | увеличение количества квалифицированных специалистов, рост посещаемости учреждений культуры инвалидами |
| 4.11. | Организация инструктирования (обучения) сотрудников министерства транспорта Кировской области, предоставляющих инвалидам государственные услуги в сфере транспорта | в рамках текущей деятельности министерства транспорта Кировской области | министерство транспорта Кировской области | по мере необходимости | повышение качества и доступности оказания государственных услуг в сфере транспорта |
| 4.12. | Организация инструктирования (обучения) сотрудников организаций в сфере транспорта по вопросам обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг | распорядительные акты организаций в сфере транспорта | министерство транспорта Кировской области, организации в сфере транспорта [<\*>](#P3729) | по мере необходимости | повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг |
| 4.13. | Информирование органами местного самоуправления организаций в сфере торговли и общественного питания о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBCFC17BEFE0D26DC7829E5B66130282AE668129989F7740CDBCC8DF1UAoBF) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а именно:  проведение совещаний, направление писем, размещение соответствующей информации в СМИ;  организация инструктирования (обучения) сотрудников организаций в сфере торговли и общественного питания по работе с инвалидами;  консультирование организаций в сфере торговли и общественного питания с целью приведения их объектов в соответствие со стандартами доступности для инвалидов | в рамках текущей деятельности органов местного самоуправления | органы местного самоуправления [<\*>](#P3729) | 2020 - 2024 годы | повышение качества и доступности услуг организаций сферы торговли и общественного питания |

--------------------------------

<\*> Органы местного самоуправления, организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.